Nr. [nr.]/09.10.2026	Cluj-Napoca

Către: Colegiul director al Filialei Teritoriale Transilvania

De la: arh. Marius Ioan Tărău, vicepreședinte pentru Digitalizare și Comunicare

PLAN DE MANDAT

Direcția Digitalizare și Comunicare, mandatul 2026-2030

Propunere pentru ședința Colegiului director din 9 octombrie 2026

Filiala există digital în trei locuri: biroul în care lucrează conducerea și secretariatul, vitrina pe care o vede toată lumea și platforma pe care participă membrii. Planul le pune în ordine pe toate trei, pe o temelie ieftină, sigură și ușor de predat.

Nu pornim de la zero: biroul digital funcționează din octombrie 2026, situl refăcut așteaptă aprobarea, iar proiectul de hotărâre pentru oar.digital intră în ședința Consiliului Teritorial din 20 noiembrie 2026.

1. Pe scurt: trei locuri și o temelie

| Locul | Unde și ce cuprinde | Obiectivele |
| --- | --- | --- |
| Biroul pentru conducere și secretariat | intern.oartransilvania.ro Unde lucrează filiala: conturi, ședințe, arhivă, șabloane, calendar. | 1. Biroul digital al filialei |
| Vitrina pentru public și membri | oartransilvania.ro și rețelele Ce vede toată lumea: situl, știrile, newsletterul, rețelele sociale. | 2. Situl filialei, în două etape 3. Comunicare care ajunge la membri 4. Rețele sociale, cu creștere dovedită |
| Platforma pentru membri | oar.digital Unde participă membrii: hotărâri la vedere, idei, vot verificabil, ghiduri. | 5. Platforma oar.digital 6. Transparență din oficiu 7. Vot electronic verificabil 8. Instrumente practice pentru membri |
| Temelia pentru toate | sub toate trei Cost mic, date protejate și deschise, nimic care să depindă de o singură persoană. | 9. Date deschise, sisteme conectate 10. Costuri mici, securitate, continuitate |

2. Biroul: cum am pus ordine, în octombrie 2026

| Pasul | Când | Ce s-a făcut |
| --- | --- | --- |
| Structurare | 2 octombrie | Mailul filialei mutat pe Microsoft 365. Conturi personale pentru Colegiul director, adrese pe funcții (președinte, secretariat, stagiu, concursuri, alegeri), grupuri și spații pentru conducere, secretariat și arhivă. |
| Refacere completă | 3-7 octombrie | Arhiva veche a secretariatului și actele găsite în mail, citite și aduse în Arhiva OAR. Șabloanele oficiale refăcute pe antetul filialei, de la convocator la contractul de sponsorizare. |
| Reorganizare | 7 octombrie | Arhiva pe Temă, An și Dosar: 13.092 de fișiere mutate fără nicio eroare, iar 225 de dosare împrăștiate sunt acum întregi. Mandatul devine etichetă, nu dosar. |
| Verificare | 7-8 octombrie | Plățile din 2020-2026 puse lângă actele lor, registrul contractelor în vigoare, copia zilnică pe NAS și o verificare automată a întregului birou, refăcută la fiecare schimbare. |
| Operaționalizare | 5-8 octombrie | Situl intern, cu Busola pentru cei noi și ghidurile contului și ale secretariatului; calendarul comun și sala de ședințe; semnăturile OAR25 pe toate adresele filialei. |

Urmează: fluxul automat al hotărârilor, din birou pe sit și pe oar.digital, și predarea la schimbarea mandatului, probată pe un cont de test.

3. Vitrina: situl în două etape și rețelele, cu cifre

| Etapa | Când | Ce înseamnă |
| --- | --- | --- |
| Etapa 1: situl refăcut | toamna 2026, după aprobare | Tot ce există azi, mutat unu la unu pe WordPress, găzduit la noi: design nou, text mare și contrast bun, adresele vechi redirecționate. Lansarea nu atinge mailul filialei. |
| Etapa 2: un sit complet nou | până la finalul mandatului | Situl de care filiala are nevoie de fapt: servicii pentru membri și public, formulare care ajung direct la secretariat, știri care pleacă singure în newsletter și pe rețele, hotărâri luate din aceeași sursă ca pe oar.digital. |

| Canalul | Azi | Ce este |
| --- | --- | --- |
| Facebook | 2.585, existent | urmăritori la 9 octombrie 2026: punctul de plecare |
| Newsletter | lunar, cu situl nou | către toți membrii filialei, odată cu situl refăcut |
| TikTok | nou, anul 1 | clipuri scurte despre meserie și despre filială |
| Podcast | nou, din anul 2 | conversații cu arhitecți din Transilvania |

Dovada: un raport de prezență la fiecare trei luni, publicat, cu aceleași măsurători de fiecare dată. Ținta: cel puțin 4.000 de urmăritori pe toate canalele în anul 2, de la 2.585 azi.

4. Platforma: pilotul oar.digital și proiectul de hotărâre

-	Pilot de 12 luni la nivelul filialei, cu mențiunea „platformă-pilot oficială a OAR Transilvania”: instrument complementar, nu sistem unic.

-	Votul rămâne la simulări și consultări fără efect statutar; un vot cu efect juridic vine doar după procedura națională (HCN 1271/2025).

-	Coordonarea revine vicepreședintelui pentru digitalizare, sub autoritatea președintelui, cu raportare către CT; Colegiul director aprobă planul, echipa și modulele.

-	Datele sunt ale filialei, codul se deschide cel târziu la final, predarea se face în 30 de zile, iar cheltuielile au un plafon anual raportat public.

| Când | Ce |
| --- | --- |
| 19 octombrie 2026 | Bilanțul celor 120 de zile ale ideii oar.digital, care ajunge la CT |
| 20 noiembrie 2026 | Consiliul Teritorial decide pe proiectul de hotărâre, în ședința lui |
| 23 noiembrie 2026 | Lansarea operațională, în prima zi lucrătoare de după; încep cele 12 luni |
| mai 2027 | Raportul la 6 luni; CT poate ajusta modulele |
| noiembrie 2027 | Încheierea pilotului și raportul final |

Textul integral al proiectului de hotărâre, pe șablonul de hotărâre al filialei: oar.digital/documente/proiect-hotarare-ct-pilot-oar-digital-12-luni.pdf.

5. Obiectivele și indicatorii

Zece obiective, grupate pe cele trei locuri și pe temelie. Fiecare are indicatori cu țintă și termen; anii de mandat încep în iulie (anul 1: iulie 2026 - iulie 2027).

Biroul · intern.oartransilvania.ro

1. Biroul digital al filialei. Conducerea și secretariatul lucrează într-un singur loc, cu arhiva în ordine.

| Indicator | Ținta | Termen |
| --- | --- | --- |
| Biroul digital: conturi, arhivă, șabloane, calendar | funcțional | făcut, octombrie 2026 |
| Predarea la schimbarea mandatului | probată, cam 10 minute pe om | anul 1 |
| Hotărâri publicate automat din birou pe sit și pe oar.digital | toate | anul 2 |

Vitrina · oartransilvania.ro și rețelele

2. Situl filialei, în două etape. Situl refăcut lansat în anul 1, un sit complet nou până la finalul mandatului.

| Indicator | Ținta | Termen |
| --- | --- | --- |
| Situl refăcut (etapa 1) | lansat, după aprobare | anul 1 |
| Adresele vechi ale sitului | toate redirecționate | la lansare |
| Situl complet nou (etapa 2) | lansat | anul 4 |

3. Comunicare care ajunge la membri. Un newsletter lunar, deschis de cel puțin 4 din 10 membri.

| Indicator | Ținta | Termen |
| --- | --- | --- |
| Newsletter lunar | 12 ediții pe an, deschise de cel puțin 40% | din anul 1 |
| Consultări și apeluri anunțate | toate, cu cel puțin 5 zile de reacție | permanent |
| Raport anual de comunicare | publicat, cu cifre | în fiecare an |

4. Rețele sociale, cu creștere dovedită. Canal nou de TikTok, apoi un podcast, iar cifrele se publică la fiecare trei luni.

| Indicator | Ținta | Termen |
| --- | --- | --- |
| Raport de prezență pe rețele | publicat la fiecare trei luni | din anul 1 |
| Canalul de TikTok | lansat, cel puțin 2 clipuri pe lună | anul 1 |
| Urmăritori, pe toate canalele | cel puțin 4.000 (azi: 2.585, pe Facebook) | anul 2 |
| Podcastul filialei | cel puțin 6 episoade pe an | din anul 2 |

Platforma · oar.digital

5. Platforma oar.digital. Decizia CT în ședința din 20 noiembrie 2026, jumătate din membri cu cont în anul 2.

| Indicator | Ținta | Termen |
| --- | --- | --- |
| Decizia CT pe proiectul de hotărâre | luată, cu motivare publică | 20.11.2026 |
| Membri cu cont | 50% din membrii activi | anul 2 |
| Membri cu cont | 80% din membrii activi | anul 4 |
| Raportul la 6 luni al pilotului | publicat | mai 2027 |

6. Transparență din oficiu. Orice hotărâre CT, publică în cel mult 5 zile lucrătoare.

| Indicator | Ținta | Termen |
| --- | --- | --- |
| Hotărâri CT publicate | toate, în cel mult 5 zile lucrătoare | din anul 1 |
| Agenda ședințelor, publicată înainte | cu cel puțin 3 zile | din anul 1 |
| Raport vizual de buget | publicat | în fiecare an |

7. Vot electronic verificabil. Vot electronic auditabil în CT, cu procedură aprobată în anul 2.

| Indicator | Ținta | Termen |
| --- | --- | --- |
| Procedura internă de vot electronic | aprobată de CT | anul 2 |
| Voturi electronice auditabile în CT | cel puțin 3 pe an | din anul 2 |
| Propunerea către OAR Național pentru 2030 | transmisă | anul 3 |

8. Instrumente practice pentru membri. Șase ghiduri interactive și Barometrul avizării, în doi ani.

| Indicator | Ținta | Termen |
| --- | --- | --- |
| Ghiduri interactive publicate | cel puțin 6 (azi: 2) | anul 2 |
| Raportarea termenelor (Barometrul) | funcțională, cel puțin 200 de raportări pe an | anul 2 |
| Membri care folosesc lunar un instrument | cel puțin 30% | anul 3 |

Temelia · sub toate trei

9. Date deschise, sisteme conectate. Datele filialei deschise din anul 1, evidența membrilor fără dublă introducere.

| Indicator | Ținta | Termen |
| --- | --- | --- |
| Seturi de date deschise | cel puțin 5, actualizate automat | anul 1 |
| Acces automat (API), documentat | funcțional | anul 2 |
| Evidența membrilor sincronizată cu SIOAR | fără introducere dublă | anul 3 |

10. Costuri mici, securitate, continuitate. Buget plafonat și raportat public, copii zilnice, audit anual, cod deschis.

| Indicator | Ținta | Termen |
| --- | --- | --- |
| Bugetul de digitalizare | raportat public, cu execuția la vedere | în fiecare an |
| Persoane din aparat formate pe administrare | cel puțin 2 | anul 1 |
| Audit de securitate | unul pe an, cu concluziile publicate | în fiecare an |
| Componente cu cod deschis | tot ce dezvoltăm | permanent |

6. Drumul pe patru ani

| Anul | Ce se vede |
| --- | --- |
| Anul 1 2026-2027 | Totul pus în ordine Birou: Biroul digital funcționează: conturi, arhivă pe teme, șabloane, calendar comun Platformă: Decizia CT privind oar.digital, în ședința din 20 noiembrie 2026 Vitrină: Situl refăcut, lansat după aprobare, cu newsletterul lunar Vitrină: Canal nou de TikTok și primul raport de prezență pe rețele Platformă: Hotărârile CT publice în 5 zile lucrătoare, agenda cu 3 zile înainte Temelie: Două persoane din aparat, formate pe administrare |
| Anul 2 2027-2028 | Jumătate din membri, pe platformă Platformă: 50% din membrii activi au cont Platformă: Votul electronic intră în CT, cu procedură aprobată Platformă: Șase ghiduri interactive și Barometrul avizării Birou: Hotărârile pleacă automat din birou pe sit și pe oar.digital Vitrină: Podcastul filialei, primul sezon; cel puțin 4.000 de urmăritori Temelie: Acces automat (API) la datele deschise |
| Anul 3 2028-2029 | Modelul iese din Transilvania Platformă: Cel puțin două filiale preiau un instrument Platformă: Propunerea către OAR Național: vot auditabil la alegerile din 2030 Platformă: 30% din membri folosesc lunar un instrument Temelie: Evidența membrilor, sincronizată cu SIOAR Vitrină: Situl complet nou, în lucru |
| Anul 4 2029-2030 | Predăm un sistem care merge Vitrină: Situl complet nou, lansat Platformă: 80% din membrii activi au cont Temelie: Bilanțul public al tuturor indicatorilor Birou: Predarea către mandatul următor: birou, sit și platformă |

În fiecare an, public: raportul vizual al bugetului, auditul de securitate, raportul de comunicare și cele patru rapoarte de prezență pe rețele, revizuirea indicatorilor.

7. Cine duce planul

| Rolul | Cine | Ce ține |
| --- | --- | --- |
| Coordonator | arh. Tărău Marius Ioan, vicepreședinte | Direcția, bugetul și raportarea către Colegiul director și CT; legătura dintre birou, vitrină și platformă. |
| Adjunct pentru comunicare | rol deschis | Vitrina: situl, newsletterul, rețelele și identitatea filialei. |
| Echipa de conținut | doi-trei voluntari, rol deschis | TikTok, podcast și calendarul de postări; fiecare canal are un singur responsabil. |
| Adjunct pentru platformă | rol deschis | oar.digital: conturile membrilor și publicarea cu secretariatul; ține locul coordonatorului și răspunde de predare. |
| Responsabil pentru instrumente | rol deschis, împreună cu GL-LAP | Ghidurile interactive, biblioteca de proceduri și Barometrul avizării. |
| Responsabil cu protecția datelor | rol deschis, independent de cine dezvoltă | Regulile de protecție a datelor, jurnalul de acces și urmărirea auditului de securitate. |
| Secretariatul | două persoane: secretariat și comunicare | Biroul de zi cu zi: registratura, arhiva curentă, publicarea și calendarul comun. |

Grupul de lucru Digitalizare și Comunicare: arh. Tărău Marius Ioan, arh. Făgărășan Corneliu, arh. Ștefănuți Nicolae Ioan, arh. Bakos Ferencz. Grupul e deschis oricărui membru: biletul de intrare e un cont pe platformă și o primă idee. Lucrăm asincron, platforma face ce se poate automatiza, iar ritmul e un livrabil mic și vizibil în fiecare lună.

8. Bugetul direcției, pe scurt

Ce e nou în buget vine de la platformă. Biroul și vitrina merg pe liniile pe care filiala le are deja.

| Ce | Ce acoperă | Anul 1 |
| --- | --- | --- |
| Biroul | Microsoft 365: conturile, mailul, arhiva și calendarul comun. | pe linia de licențe a filialei |
| Vitrina | Situl, în etapa 1; TikTok pornește cu voluntari, fără cost nou. | pe linia sitului a filialei |
| Platforma: funcționare | Server, e-mail și newsletter, copii de siguranță, servicii AI, notificări și instruire. | 11.050 lei minim 2.050 lei |
| Platforma: dezvoltare și mentenanță | Abonamentul AI, plafonat, și orele de lucru, prin ofertă aprobată de Colegiul director; coordonatorul nu votează contractele în care are un interes (art. 3 alin. 5 din hotărâre). | 39.600 lei minim 19.800 lei |
| Nou în anul 1 | Ce se adaugă în bugetul filialei. | 50.650 lei minim 21.850 lei |

Separat, doar dacă CT o decide: votul cu efect juridic, 33.000 lei. Audit de accesibilitate, test de securitate și revizie juridică, o singură dată, doar dacă Consiliul Teritorial decide un vot cu efect juridic.

Hotărârea de pilot nu costă nimic prin ea însăși: fiecare sumă se aprobă și se contractează separat, Colegiul director stabilește plafonul anual, iar cheltuielile se raportează public pe platformă. Din anul 2, bugetul direcției se propune odată cu bugetul filialei; situl complet nou și podcastul intră atunci, cu oferte. Liniile pilotului, pe larg: oar.digital/transilvania/pilot.

9. Ce aduce fiecărei direcții

| Profesie și Calitate | Biblioteca de proceduri și modele de documente, ghidurile pentru autorizare și recepție, șabloanele oficiale ale filialei. |
| --- | --- |
| Legislație și Relația cu Administrația Publică | Barometrul avizării, construit cu GL-LAP din termenele raportate de membri, cu articolul de lege la fiecare cifră. |
| Educație, Stagiu și Dezvoltare Profesională Continuă | Ghidul stagiului și paginile pentru membrii noi; modelul de registru DPC, propus deja pe platformă. |
| Cultură și Parteneriate | Calendarul comun și sala de ședințe; situl, newsletterul, rețelele și podcastul pentru evenimente, concursuri și parteneri. |
| Președinte și trezorier | Arhiva pe teme și registrul contractelor în birou; registrul public al deciziilor și raportul vizual al bugetului. |

10. Ce cer Colegiului director

1. Sprijin pentru decizia CT privind oar.digital, în ședința din 20 noiembrie 2026. Proiectul de hotărâre e pe șablonul de hotărâre al filialei, gata de ședință. Bugetul primului an e mai sus, pe scurt, și în materialul din 7 septembrie, pe larg.

2. Acordul pentru lansarea sitului refăcut și data lansării. Etapa 1 se poate vedea deja; lansarea nu atinge mailul filialei.

3. Doi adjuncți și echipa de conținut, aleși din grupul de lucru. Un adjunct pentru comunicare, unul pentru platformă și doi-trei voluntari pentru rețele. Hotărârea de pilot dă Colegiului aprobarea echipei.

4. Două persoane din aparat, pentru birou și platformă, cu fluxul de publicare asumat. Din secretariat și din comunicare, formate în primul an. Agenda CT cu cel puțin 3 zile înainte, hotărârile în cel mult 5 zile lucrătoare după ședință.

5. Un buget anual de digitalizare, plafonat și raportat public. În anul 1: 50.650 lei pentru platformă, iar biroul și vitrina rămân pe liniile existente ale filialei. Intră în propunerea de buget pe 2027; execuția se publică pe platformă.

Varianta de pe internet, cu detaliile fiecărui obiectiv și cifrele citite din platformă: oar.digital/transilvania/directii/digitalizare/plan. Indicatorii se revizuiesc anual, public, în funcție de resursele filialei.

|  | Vicepreședinte Digitalizare și Comunicare, arh. Marius Ioan Tărău |
| --- | --- |